# IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA PODSTICAJNIH MJERA ZA RURALNI I ODRŽIVI RAZVOJ 2025. GODINU

## I. UVOD I FINANSIJSKO-ADMINISTRATIVNI OKVIR

U toku 2025. godine, Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj posvećeno je sprovodio Program podsticajnih mjera, sa primarnim fokusom na stvaranje održivih modela razvoja koji ujedinjuju ekonomski napredak, ekološku odgovornost i društvenu koheziju u ruralnim područjima opštine Bijelo Polje.

Za sprovođenje ovog kompleksnog programa u budžetu su bila predviđena sredstva u iznosu od 250.000 eura. Zahvaljujući visokom stepenu operativnosti i efikasnoj obradi aplikacija, realizovan je iznos od 249.900 eura, što predstavlja izuzetan procenat realizacije od 99,9%.

Ovaj rezultat svjedoči o precizno odmjerenim potrebama na terenu i visokom interesovanju građana. Administriranje programa zahtijevalo je značajan operativni angažman, pri čemu je kroz proceduru prošlo 480 konkretnih zahtjeva. Od tog broja, nakon detaljne provjere ispunjenosti kriterijuma, pozitivno je riješeno 426 zahtjeva, dok je 54 odbijeno, uglavnom zbog neispunjavanja formalno-pravnih uslova konkursa.

Program je bio strukturiran kroz dvije ključne oblasti: Mjere ruralnog razvoja i Mjere održivog upravljanja prirodnim resursima.

## II. DETALJNA RAZRADA MJERA RURALNOG RAZVOJA (Cjelina 1)

### Mjera 1.1 – Podsticaj razvoju ruralnog turizma

- Kontekst i ciljevi: Primarni cilj ove mjere bio je diverzifikacija ekonomskih aktivnosti na selu. Kako se tradicionalna poljoprivreda suočava sa brojnim izazovima, prepoznata je potreba da se seoskim domaćinstvima omogući ostvarivanje dodatnih prihoda kroz pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga, čime se afirmiše i lokalna gastronomska i kulturna baština.

- Ostvareni rezultati: Tokom javnog poziva zaprimljeno je 10 zahtjeva, od kojih je 9 odobreno za dodjelu bespovratnih sredstava. Za ove namjene utrošeno je ukupno 12.000 eura.

- Kvalitativni uticaj i indikatori: Finansijska podrška omogućila je registrovanim seoskim domaćinstvima da značajno unaprijede svoje smještajne kapacitete, adaptiraju postojeće objekte u autentičnom stilu i poboljšaju prateću infrastrukturu za prihvat gostiju. Dugoročno, ova mjera direktno doprinosi otvaranju novih radnih mjesta u okviru porodičnih biznisa i stvara snažan motiv za ostanak mlađe populacije na ruralnim imanjima.

### Mjera 1.2 – Razvoj seoske infrastrukture

- Kontekst i ciljevi: Adekvatna infrastruktura je osnovni preduslov za bilo kakav privredni ili društveni život na selu. Mjera je kreirana sa namjerom da se u direktnoj saradnji sa lokalnim zajednicama riješe gorući komunalni i infrastrukturni problemi koji otežavaju svakodnevno funkcionisanje stanovnika u udaljenim mjesnim zajednicama.

- Ostvareni rezultati: Mjesne zajednice su pokazale visoku inicijativu kandidujući ukupno 20 projekata, od kojih je Sekretarijat odobrio i uspješno realizovao 13 projekata. Ukupna investicija u ove projekte iznosila je 57.630 eura.

- Kvalitativni uticaj i indikatori: Realizacijom ove mjere sanirani su ključni lokalni putni pravci, poboljšano je vodosnabdijevanje na određenim kotama, te je olakšan pristup javnim, kulturnim i vjerskim objektima u ruralnim centrima. Pored očiglednog podizanja kvaliteta života, ova mjera je osnažila društvenu koheziju i povjerenje građana u institucije, pokazujući da lokalna samouprava sistemski brine o ravnomjernom razvoju opštine.

### Mjera 1.3 – Podrška povrtarskoj proizvodnji u zaštićenim prostorima

- Kontekst i ciljevi: Uslijed sve izraženijih klimatskih promjena i nepredvidivih vremenskih prilika, tradicionalna proizvodnja na otvorenom postaje visokorizična. Cilj ove mjere bio je da se bjelopoljskim poljoprivrednicima obezbijede kontrolisani uslovi za proizvodnju, čime se povećava obim, stabilnost i kontinuitet prinosa.

- Ostvareni rezultati: Za ovu mjeru vladao je izuzetan interes, a Sekretarijat je uspješno dodijelio 23 savremena plastenika. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je 60.000 eura, što je čini jednom od finansijski najznačajnijih stavki u budžetu.

- Kvalitativni uticaj i indikatori: Dodjelom ovih plastenika lokalni proizvođači su dobili ukupno 2.300 m² novog zatvorenog prostora za uzgoj povrtarskih kultura. To je direktno uticalo na produžetak sezone proizvodnje (rani proljećni i kasni jesenji usjevi), stabilizaciju prihoda poljoprivrednih gazdinstava i značajno veću zastupljenost svježeg, domaćeg povrća na lokalnim tržnicama.

### Mjera 1.4 – Promocija i edukacija u oblasti ruralnog i održivog razvoja

- Kontekst i ciljevi: Savremena poljoprivreda zahtijeva stalno usvajanje novih tehnologija, standarda i marketinških alata. Bez adekvatnog znanja i vidljivosti na tržištu, plasman proizvoda je otežan. Mjera je osmišljena kako bi se podigao nivo stručnosti proizvođača i promovisao potencijal bjelopoljskog kraja.

- Ostvareni rezultati: Od podnijetih 13 aplikacija, pravo na podršku ostvarilo je 7 korisnika (udruženja i organizacija), a za ove namjene opredijeljeno je i realizovano 11.000 eura.

- Kvalitativni uticaj i indikatori: Kroz organizaciju stručnih seminara, edukativnih radionica i učešće na poljoprivrednim sajmovima, domaći proizvođači su usvojili napredna znanja o standardizaciji i brendiranju. Mjera je direktno doprinijela većoj prepoznatljivosti Bijelog Polja kao ekološki svjesne i poljoprivredno razvijene sredine sa autentičnim proizvodima visoke vrijednosti.

## III. DETALJNA RAZRADA MJERA ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PRIRODNIM RESURSIMA (Cjelina 2)

### Mjera 2.1 – Podrška izgradnji eksploatacionih bunara

- Kontekst i ciljevi: Sušni ljetnji periodi postaju sve duži i intenzivniji, što direktno ugrožava i stočarsku i biljnu proizvodnju. Da bi se prevazišao ovaj problem nedostatka vode na parcelama i u domaćinstvima, Sekretarijat je ponudio subvencije za bušenje i izgradnju dubinskih bunara.

- Ostvareni rezultati: Zaprimljeno je 50 zahtjeva, od kojih je 39 uspješno realizovano, a ukupna isplaćena podrška iznosila je 30.559 eura.

- Kvalitativni uticaj i indikatori: Ova mjera je donijela trajno olakšanje za 39 gazdinstava koja su dobila stabilan i nezavisan izvor vodosnabdijevanja. Time su dramatično poboljšani uslovi za navodnjavanje kultura i napajanje stoke, a poljoprivredna imanja su postala znatno otpornija na ekstremne hidrološke suše, čime je osiguran kontinuitet njihove proizvodnje.

### Mjera 2.2 – Zaštita kvaliteta vazduha kroz nabavku energetski efikasnih klima uređaja

- Kontekst i ciljevi: Bijelo Polje se tokom zimskih mjeseci suočava sa izazovima u pogledu kvaliteta vazduha, uglavnom zbog velikog broja individualnih ložišta na ugalj i drva. Ova mjera je kreirana kao direktna ekološka intervencija s ciljem stimulisanja građana da pređu na čistije i energetski efikasnije načine grijanja.

- Ostvareni rezultati: Mjera je izazvala rekordan interes javnosti sa čak 269 podnijetih prijava. Sekretarijat je uspio da pozitivno odgovori na većinu zahtjeva i odobri subvencije za 257 korisnika, sa ukupnim utroškom od 51.400 eura.

- Kvalitativni uticaj i indikatori: Masovnim prelaskom na grijanje putem energetski efikasnih klima uređaja (invertera) direktno je smanjena potrošnja fosilnih goriva i drvne mase u gradskom i prigradskom jezgru. Ovo predstavlja sistemski korak ka smanjenju emisije štetnih gasova i PM čestica u zimskom periodu, što dugoročno ima neprocjenjiv pozitivan uticaj na zdravlje cjelokupnog stanovništva.

### Mjera 2.3 – Ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda u stočarstvu

- Kontekst i ciljevi: Stočarska proizvodnja je fabrika pod otvorenim nebom, izložena udarima groma, napadima predatora, bolestima i drugim nepredviđenim okolnostima. S obzirom na to da gubitak i jednog grla za malo seosko domaćinstvo može značiti ekonomski slom, opština je obezbijedila interventni fond za ublažavanje takvih šteta.

- Ostvareni rezultati: Od 72 podnijeta zahtjeva, opravdanost je utvrđena kod 64 korisnika, kojima su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od oko 31.000 eura.

- Kvalitativni uticaj i indikatori: Ova mjera je imala ulogu socijalnog i ekonomskog amortizera. Pravovremenom isplatom novčane pomoći pogođenim porodicama omogućen je brz oporavak i obnova stočnog fonda. Na taj način su minimizirani gubici, sačuvana postojeća gazdinstva i spriječeno gašenje primarne poljoprivredne proizvodnje u kritičnim momentima.

## IV. ZAKLJUČAK

Analiza sprovođenja Programa podsticajnih mjera za 2025. godinu jasno ukazuje na to da su budžetska sredstva plasirana namjenski, efikasno i sa jasnom vizijom održivosti. Efikasnim rješavanjem 426 zahtjeva, Sekretarijat je uspio da direktno dotakne i unaprijedi život velikog broja porodica na ruralnom području opštine Bijelo Polje. Sredstva od skoro četvrt miliona eura pokrenula su znatno veće privatne investicije, podigla konkurentnost domaćih gazdinstava i postavila čvrst temelj za ekološke i infrastrukturne projekte koji će se realizovati u narednim godinama.